## matriz WowToys
Compra y Venta de juguetes "WoW toys"
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos | [6 empty] | Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Responsables: | Leonardo Javier Carrillo Martinez, Arturo Trejo Juarez
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Tipo de Requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Casos de Prueba | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
0001 | 2022-01-01 | Compra de Juguetes | Requisitos funcionales | 1 | Solicitado | Jueves 11 de agosto del 2022 | 1. Hacer la compra de Juguetes haciendo una experiencia buena para al vendedor. 2. Darle una forma de pago. | Moderada | Tener la mejor ganancia posible | Tener una ganancia despues la compra | N/A El significado de N/A es No Aplica |  |  |  | Caso de Prueba Esc001-Registro de Usuario | Carrillo Martinez Leonardo Javier | Must – obligatorio
0002 | 2022-02-01 | Verificar el estado de los juguetes | Requisitos no funcionales y Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución) | 1 | Solicitado | Jueves 11 de agosto del 2022 | 1. Hacer una revision minusioza del funcionamiento de los juguetes. 2. En caso de ser un juguete electronico investigar el maual de uso. 3. Comprar el automovil. | Moderada | No tener problemas legales al comprar los juguetes | No tener ningun problema futuro por la compra | N/A El significado de N/A es No Aplica |  |  |  | Caso de Prueba Esc001-Registro de Usuario | Carrillo Martinez Leonardo Javier | Must – obligatorio
0003 | 2022-03-01 | Agendar los dias de compra | Requisitos del negocio y Requisitos funcionales | 1 | Solicitado | Jueves 11 de agosto del 2022 | 1. Hacer la planeación semanal o mensual para ver que dias estan disponibles para comprar los juguetes. 2. Establecer dias especificos de cada semana /mes para llevar a cabo las compras. | Moderada | No tener relevancia en la planificación de la obtencion de los juguetes, ademas de realizar pedidos a proveedores con tiempo anticipado. | Agendar las actividades de compra con anticipacion para preveer los recursos necesarios para la obtención de los productos necesarios. | Documento con un registro de las fechas mas viables de Compra , con un calendario que muestrre graficamente las fechas proximas. |  |  |  | Caso de Prueba Esc001-Registro de Usuario | Carrillo Martinez Leonardo Javier | Must – obligatorio
0004 | 2022-04-01 | Agendar los Horarios y dias de venta | Requisitos de los interesados y Requisitos funcionales | 1 | Solicitado | Jueves 11 de agosto del 2022 | 1. Hacer la planeación semanal o mensual para ver que dias estan disponibles para vender los juguetes. 2. Comunicar a los directivos y administrativos de la empresa para que esten enterados. 3. Realizar un horario de trabajo para los empleados o los involucrados en el proyecto. | Moderada | Planificar los dias, los horarios y comunicarlos | Generar un documento de información con los horarios de trabajo de los empleados o involucrados | Calendario Semanal con los horarios registrados segun hora de entrada, hora salida, hora comida, nombre de los empleado asignados, Turnos |  |  |  | Caso de Prueba Esc001-Registro de Usuario | Carrillo Martinez Leonardo Javier | Must – obligatorio
0005 | 2022-05-01 | Hacer el inventario de todos los juguetes | Requisitos funcionales | 1 | Solicitado | Jueves 11 de agosto del 2022 | 1. Verificar los juguetes comprados, vendidos. 2. Informar cuantos juguetes hay en existencia. | Moderada | Administrar la entrada y salida de productos (juguetes). | mantener el control de los recursos del proyectos. | N/A El significado de N/A es No Aplica |  |  |  | Caso de Prueba Esc001-Registro de Usuario | Carrillo Martinez Leonardo Javier | Must – obligatorio
0006 | 2022-06-01 | Venta de juguetes | Requisitos del negocio y Requisitos funcionales | 1 | Solicitado | Jueves 11 de agosto del 2022 | 1. Hacer la venta de juguetes haciendo una experiencia buena para el comprador. 2. Darle una forma de pago que se le facilite al comprador. | Moderada | Tener la ganancia al vender los juguetes | Brindar al cliente una experiencia agradable | N/A El significado de N/A es No Aplica |  |  |  | Caso de Prueba Esc001-Registro de Usuario | Trejo Juarez Arturo | Must – obligatorio
0007 | 2022-07-01 | busqueda de proveedores | Requisitos funcionales | 1 | Solicitado | Jueves 11 de agosto del 2022 | 1. Realizar un estudio de mercado en donde enlistamos los posibles proveedores de nuestros juguetes, admas de los costos, estandares de calidad, entre otros. 2. Analisis de viabilidad | Moderada | seleccionar la opción mas económica. | Optimizar los recursos del proyecto | N/A El significado de N/A es No Aplica |  |  |  | Caso de Prueba Esc001-Registro de Usuario | Trejo Juarez Arturo | Must – obligatorio
0008 | 2022-08-01 | Contratación de personal | Requisitos funcionales | 1 | Solicitado | Jueves 11 de agosto del 2022 | 1. Hacer el material necesario para la contratacion de nuevo personal. 2. Tener varios filtros para ver las competencias de cada individuo. | Moderada | Los filtros nos ayudaran a conocer a las personas ya que queremos a los mejores | Tener a las mejores personas | N/A El significado de N/A es No Aplica |  |  |  | Caso de Prueba Esc001-Registro de Usuario | Trejo Juarez Arturo | Must – obligatorio
0009 | 2022-09-01 | distribucion de productos | Requisitos del negocio y Requisitos funcionales | 1 | Solicitado | Jueves 11 de agosto del 2022 | 1. Definir las posibles rutas de distribución segun la cartera de clientes. 2. Identificar las ubicaciones de entrega y proporcionar las diferentes rutas de los empleados destinados a la distribucion de los productos. | Moderada | Eficientizar el trabajo del negocio. | Generar estrategias de optimizacion de distribución de productos. | N/A El significado de N/A es No Aplica |  |  |  | Caso de Prueba Esc001-Registro de Usuario | Trejo Juarez Arturo | Could – Preferido pero no necesario

## Instrucciones
#REF!
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
#REF! | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
#REF! | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
#REF! | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
#REF! | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
#REF! | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
#REF! | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
#REF! | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
#REF! | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
#REF! | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
#REF! | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos en su alcance.
#REF! | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
#REF! | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
#REF! | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
#REF! | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
#REF! | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
#REF! | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.

## ELEMENTOS
Tipos de Requisitos | Estado actual | Nivel de complejidad
Requisitos del negocio | Solicitado | Baja
Requisitos de los interesados | Aprobado | Moderada
Requisitos funcionales | Asignado | Alta
Requisitos no funcionales | Completado
Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución) | Cancelado
Requisitos del negocio y Requisitos de los interesados | Diferido
Requisitos del negocio y Requisitos funcionales | Aceptado
Requisitos del negocio y Requisitos no funcionales | En proceso
Requisitos del negocio y Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución) | En revisión
Requisitos de los interesados y Requisitos funcionales
Requisitos de los interesados y Requisitos no funcionales
Requisitos de los interesados y Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución)
Requisitos funcionales y Requisitos no funcionales | Nivel de prioridad (MoSCoW)
Requisitos funcionales y Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución) | Must – obligatorio
Requisitos no funcionales y Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución) | Should – de alta prioridad
Requisitos del negocio, Requisitos de los interesados y Requisitos funcionales | Could – Preferido pero no necesario
Requisitos de los interesados, Requisitos funcionales y Requisitos no funcionales | Would – puede ser pospuesto y sugerido para futura ejecución
Requisitos funcionales, Requisitos no funcionales y Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución)
Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución), Requisitos no funcionales y Requisitos de los interesados
Requisitos del negocio, Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución) y Requisitos funcionales | Fuentes
https://apiumhub.com/es/tech-blog-barcelona/priorizacion-requerimientos-software/
https://www.itdo.com/blog/moscow-que-es-y-como-priorizar-en-el-desarrollo-de-tu-aplicacion/

## ELEMENTOS (2) (hidden)
Tipos de Requisitos |  | Estado actual | Nivel de complejidad
Requisitos del negocio |  | Solicitado | Baja
Requisitos de los interesados |  | Aprobado | Moderada
Requisitos funcionales |  | Asignado | Alta
Requisitos no funcionales |  | Completado
Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución) |  | Cancelado
Requisitos del negocio y Requisitos de los interesados |  | Diferido |  | #NAME?
Requisitos del negocio y Requisitos funcionales |  | Aceptado |  | Requisitos del negocio y Requisitos funcionales
Requisitos del negocio y Requisitos no funcionales |  | En proceso |  | Requisitos del negocio y Requisitos no funcionales
Requisitos del negocio y Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución) |  | En revisión |  | Requisitos del negocio y Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución)
Requisitos de los interesados y Requisitos funcionales |  |  |  | Requisitos de los interesados y Requisitos funcionales
Requisitos de los interesados y Requisitos no funcionales | Requisitos del negocio |  |  | Requisitos de los interesados y Requisitos no funcionales
Requisitos de los interesados y Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución) | Requisitos de los interesados |  |  | Requisitos de los interesados y Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución)
Requisitos funcionales
Requisitos funcionales y Requisitos no funcionales | Requisitos no funcionales |  |  | Requisitos funcionales y Requisitos no funcionales
Requisitos funcionales y Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución) | Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución) |  |  | Requisitos funcionales y Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución)
Requisitos no funcionales y Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución) |  |  |  | Requisitos no funcionales y Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución)
Requisitos del negocio, Requisitos de los interesados y Requisitos funcionales |  |  |  | Requisitos del negocio, Requisitos de los interesados y Requisitos funcionales
Requisitos de los interesados, Requisitos funcionales y Requisitos no funcionales |  |  |  | Requisitos de los interesados, Requisitos funcionales y Requisitos no funcionales
Requisitos funcionales, Requisitos no funcionales y Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución) |  |  |  | Requisitos funcionales, Requisitos no funcionales y Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución)
Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución), Requisitos no funcionales y Requisitos de los interesados |  |  |  | Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución), Requisitos no funcionales y Requisitos de los interesados
Requisitos del negocio, Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución) y Requisitos funcionales |  |  |  | Requisitos del negocio, Requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución) y Requisitos funcionales